**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

**ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶ**

**ՇԱՄԻՐԱՄ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2014-2017 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

**ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐ**

Մշակվել է` համայնքի ղեկավարին կից, խորհրդակցական կարգով գործող ՀԶՔԾ կառավարման հանձնաժողովի կողմից

Ներկայացվել է` համայնքի ղեկավար Մ. Բրոյանի կողմից

Հաստատվել է` համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2016թ. թիվ 39

որոշմամբ

 (նիստի ամսաթիվը)

**ՇԱՄԻՐԱՄ 2016թ.**

 **ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

[ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 2](#_Toc388862031)

[1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 3](#_Toc388862032)

[2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԶՔԾ-Ի ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 13](#_Toc388862033)

[3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ) ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ, ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 14](#_Toc388862034)

[4. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 15](#_Toc388862035)

[5. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ, ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԱՄՓՈՓՈՒՄ, ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՅԹԱՅԹՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 19](#_Toc388862036)

[6. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՔԱՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸ 50](#_Toc388862037)

[ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ 50](#_Toc388862038)

[Հավելված 1 52](#_Toc388862039)

# *ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ*

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Շամիրամ գյուղական համայնքի 2014-17թթ. զարգացման քառամյա ծրագիրը (ՀԶՔԾ) մշակվել է՝ հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ-երի) իրավասություններն ու լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում (ոլորտներում), ՀԶՔԾ-ի մշակման մեթոդաբանական առանձնահատկությունները և ծրագրային հիմքերը:

Ներկայացվող ՀԶՔԾ-ն առաջիկա չորս տարիների համար հանդիսանալու է Շամիրամի համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: Այն մշակվել է մասնակցային եղանակով՝ հաշվի առնելով համայնքի շահագրգիռ բոլոր կողմերի առաջարկությունները: Հարցումների միջոցով վեր են հանվել համայնքի բնակիչներին հուզող խնդիրները, դրանք գնահատվել են համայնքային ժողովի ժամանակ համայնքային ակտիվ խմբի կողմից և դասակարգվել ըստ առաջնահերթության: Վերհանված հիմնախնդիրների հիման վրա, ելնելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից, համայնքի ղեկավարը համայնքի աշխատակազմի հետ միասին մշակել են համայնքի 2014-2017թթ. ՀԶՔԾ-ն, որը քննարկվել և հաստատվել է համայնքի ավագանու կողմից և դրվել է գործողության մեջ:

Այն ներկայացնում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի համալիր վերլուծության և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական և տնտեսական ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկյունից ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջություն, որը նախատեսում է ռազմավարական քաղաքականությամբ համայնքի խնդիրների արդյունավետ լուծում և նպատակային բյուջետավարման գործընթացի իրականացում: ՀԶՔԾ-ն ներառում է նաև Շամիրամ համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի բաղադրիչները: Շամիրամ համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, Շամիրամի բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա չորս տարիներին ընդունված ծրագիրը հանդիսանալու է համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը:

***ՀԶՔԾ-ի 1-ին բաժնում*** ներկայացվում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր և ոլորտային փաստացի իրավիճակի և համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների բնութագրումը և վերլուծությունը: Բաժնում ներառվել է նաև համայնքի ՈՒԹՀՎ-վերլուծությունը՝ հիմնվելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության ու գնահատման արդյունքների վրա և ձևակերպելով համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերը, զարգացման ներքին ու արտաքին հիմնական հնարավորությունները, համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգները:

***ՀԶՔԾ-ի 2-րդ բաժնում*** սահմանվում են համայնքի երկարաժամկետ տեսլականը, թե ինչպիսին ենք ցանկանում տեսնել մեր համայնքը ապագայում, ռազմավարությունը և սույն ՀԶՔԾ-ի հիմնական նպատակները:

***ՀԶՔԾ-ի 3-րդ բաժնում*** ներկայացվում են պետության և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ համայնքում գալիք չորս տարիների ընթացքում նախատեսվող (շարունակվող) համագործակցության ուղղությունները:

***ՀԶՔԾ-ի 4-րդ բաժնում*** ներկայացվում է համայնքի ֆինանսական վիճակի վերլուծությունը, գնահատումը և կանխատեսումը՝ ըստ համայնքի բյուջեի եկամտային ուղղությունների (սեփական եկամուտներ, պաշտոնական տրանսֆերտներ, փոխառու միջոցներ)՝ դիտարկելով նախորդ երկու և գալիք չորս տարիների եկամտային ցուցանիշները:

***ՀԶՔԾ-ի 5-րդ բաժնում***  ներկայացված են համայնքի զարգացման ծրագրերը: Դրանք գնահատվել են ըստ սահմանված չափորոշիչների և սահմանվել են առաջնահերթություններ: Ամփոփ ձևով ներկայացվել են առաջնահերթ այն ծրագրերը, որոնք մոտավոր հաշվարկներով ակնկալվում է, որ հնարավոր կլինի իրականացնել կանխատեսվող ֆինանսական միջոցներով: Գալիք չորս տարիների ընթացքում իրականացման ենթակա ծրագրերը ձևակերպվել են՝ օգտագործելով ծրագրերի կազմման օրինակելի ձևը, ինչպես նաև ներկայացնելով ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները (համայնքի բյուջե, ՀՀ պետական բյուջե, դոնոր կազմակերպություններ, այլ) և դրանց մոտավոր արժեքներն՝ ըստ գալիք չորս տարիների:

***ՀԶՔԾ-ի 6-րդ բաժնում***  ներկայացվում է համայնքի սեփականություն համարվող շենքերի ու շինությունների, հողամասերի օտարման քառամյա ծրագիրը:

***ՀԶՔԾ-ի եզրափակումում*** ներկայացվում են համառոտ մոտեցումներ՝ ՀԶՔԾ-ի իրականացման, վերահսկման և գնահատման, ծրագրերի իրականացման արդյունքների քննարկման, ՀԶՔԾ-ում փոփոխությունների և (կամ) լրացումների կատարման գործընթացների վերաբերյալ:

***ՀԶՔԾ-ի հավելվածներ*** բաժնում գնահատվել և կանխատեսվել են համայնքի հիմնական ցուցանիշները՝ գալիք չորս տարիների կտրվածքով:

# *ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ*

* 1. *ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ*

Շամիրամի հեռավորությունը մայրաքաղաքից կազմում է 58 կմ, մարզկենտրոնից՝ 27 կմ, իսկ Երեվան - Գյումրի մայրուղուց՝ 3 կմ:

 Շամիրամ գյուղի բարձրությունը ծովի մակարդակից կազմում է 1700 մետր: Հյուսիսարևմտյան մասում գյուղի ծայրագույն կետը Շամիրամի ձորական է, Արուճ գյուղի սահմանը: Արևմտյան կողմից, սահմանակից Արուճ և Նոր-Ամանոս համայնքներին: Արևելյան մասը գյուղը սահմանակից է Կոշ, Նորեդեսիա համայնքներին: Հյուսիսյին մասը Սասունիկ համայնքին, իսկ հարավային մասը սահմանակից է Ագարակ և Լեռնարոտ համայնքներին: Ունի շատ կտրտվածության դաշտեր, բլուրներ, ձորակ, անհարթ տարածություններ: Բնակլիմայական պայմանները փոփոխական են և ոչ բարենպաստ գյուղատնտեսության համար: Դաշտերը հիմնականում ոռոգովի են և բերքատվությունը մեծ կախում ունի տարվա տեղումներից: Ձմեռը ցուրտ է: Ամառը տաք:

 Þ³ÙÇñ³Ù ·ÛáõÕÁ í»ñ³µÝ³Ï»óí»É ¿ Ãáõñù³Ï³Ý Û³Ã³Õ³ÝÇó Ù³½³åáõñÍ »½¹ÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 1918-1920ÃÃ. : ¶ÛáõÕÁ ³í»ÉÇ ÑÇÝ ¿, ù³Ý »ÝÃ³¹ñíáõÙ ¿, áñÇ íÏ³ÛáõÃÛáÝÝ ¿ 3800 ï³ñÇ ³é³ç Ï³éáõóí³Í Þ³ÙÇñ³ÙÇ ³ÙñáóÁ:

 Þ³ÙÇñ³Ù Ñ³Ù³ÛùÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ¶ÛáõÙñÇ - ºñ»í³Ý ³íïáÙ³ÛñáõÕáõ Ñ³ñ³í ³ñ¨ÙïÛ³Ý Ù³ëáõÙ: Ð»é³íáñáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝÇó 27 ÏÙ: ¶ÛáõÕÁ í»ñ³µÝ³Ï»óí»É ¿ Ãáõñù³Ï³Ý Û³Ã³Õ³ÝÇó Ù³½³åáõñÍ »½¹ÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 1918 – 1920 ÃÃ.: ¶ÛáõÕÁ ³í»ÉÇ ÑÇÝ ¿ ù³Ý »ÝÃ³¹ñíáõÙ ¿, áñÇ íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿ 3800 ï³ñÇ ³é³ç Ï³éáõóí³Í § Þ²ØÆð²Ø¦ ³ÙñáóÁ, ³ÛÝ ³é ³Ûëûñ å³Ñå³Ýí»É ¿ ¨ Ï³ï³ñí»É »Ý ÙÇ ß³ñù å»ÕáõÙÝ»ñ: ¶ÛáõÕÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ÍáíÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó 1700 Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³: ¶ÛáõÕÇó í»ñ¨¿ ²ñ³·³Í É»éÝ ¿:

 ²ÙµáÕç ³ßË³ñÑáõÙ Þ³ÙÇñ³Ù ·ÛáõÕÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ »½¹ÇÝ»ñÇ Ù»Í Ñ³Ù³ÛÝù /Ï»ÝïñáõÝ/: ÐÝáõó Ç í»ñ, ÙÇÝã ³é ³Ûëûñ å³Ñå³Ýí»É »Ý Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ, Í»ë»ñÁ: ¶ÛáõÕÇ 25-30%-Á ÏñáÝ³íáñÝ»ñ »Ý: ÎñáÝ³íáñÝ»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý ÷ñ»ñÇ ¨ ß»Ë»ñÇ: ´»Ï»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý ·ÛáõÕÇ 40 %-Á, áñáÝù Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý »½¹Ç ³½·Ç ³ßË³ñÑÇÏ ³é³çÝáñ¹Ý»ñ: 1918 Ã. ·ÛáõÕÁ ÑÇÙÝ»É ¾ àõëáõµ - ´»Ï Â»ÙáõñÛ³ÝóÁ, êáõñÙ³Éáõ ·³í³éÇ ²ëÉ³Ýáõ ·ÛáõÕÇó: àõëáõµ - ´»ÏÁ »Õ»É ¿ å³éÉ³Ù»ÝïÇ ³Ý¹³Ù, ÇÝãå»ë Ý³¨ é³½Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù, ¸³ÝÇ»É- ´»Ï ¨ äáÕáë - ´»Ï öÇÉáõÙÛ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ: êáíáñ»É ¨ ³í³ñï»É ¿ àõëáõµ-´»ÏÁ ¾çÙÇÍÝÇ ¶¨áñ·Û³Ý ×»Ù³ñ³ÝÁ Ù»ÍÝ ÎáÙÇï³ëÇ Ñ»ï: 1996 Ãí³Ï³ÝÇÝ ·ÛáõÕ³å»ï Øñ³½ ´ñáÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ï³éáõóí»É ¿ Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý Ïáõéù §Ø²È²ÎÆ\_î²àôê¦ -Ç /³Ù»Ý³ÛÝ ÷ñÏÇãÇ, ëáõñµ Ñá·Ç`Ññ»ßï³Ï³å»ïÇ/ Ù³ïáõéÁ, áñÁ Ï³Ý·Ý»óí»É ¿ ·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ: ²Ù»Ý ï³ñÇ ë»åï»Ùµ»ñÇ 25-ÇÝ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ù³ï³Õ ¨ ïáÝ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝ Ç å³ïÇí ÑÇß³ï³ÏÇ:

Բնակլիմայական պայմանները փոփոխական են և ոչ բարենպաստ գյուղատնտեսության համար: Դաշտերը հիմնականում ոռոգովի են և բերքատվությունը մեծ կախում ունի տարվա տեղումներից:: ¶ÛáõÕÇ ÏÉÇÙ³Ý ÓÙé³ÝÁ óñï³ßáõÝã ¿, ³Ùé³ÝÁ ßá·: Ð³×³Ë³ÏÇ »Ý ãáñáÛÇÝ ¨ »ñ³ßï³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñÁ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ·ÛáõÕ³óÇÝ ß³ï ¿ ïáõÅáõÙ:

***ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ***

Շամիրամի բնակչությունը 2016 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազել է 2044 մարդ, որից 912-ը տղամարդիկ են, 1126-ը՝ կանայք ու աղջիկներ:

Բնակչության տարիքային կազմը հետևյալն է՝

0-4 տարեկան – 57մարդ

5-7 տարեկան –57մարդ

8-15 տարեկան – 173 մարդ

16-62 տարեկան – 682 մարդ

63 և ավելի տարեկան – 57 մարդ

Բնակչության սոցիալական կազմն այսպիսին է՝

* աշխատունակ բնակչություն – 1527մարդ
* նպաստառուներ – 147 մա
* կենսաթոշակառուների թիվը – 90 , այդ թվում տարիքային և աշխատանքային թոշակառուներ՝ 32 մարդ
* հաշմանդամներ - 19 մարդ
* միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ – 9 մարդ
* ժամանակավոր կացարաններում բնակվող ընտանիքներ – 6
* գործազուրկներ – 654 մարդ
* տնային տնտեսությունների թիվը – 446
* ընտանեկան նպաստի համակարգում հաշվառված ընտանիքների թիվը – 250 , այդ թվում նպաստառու ընտանիքների թիվը – 147:
	1. ***ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ***

Շամիրամի համայնքում տեղական ինքնակառավարումն իրականացնում են ընտրությունների արդյունքում ձևավորված տեղական իշխանությունները` գյուղապետն ու համայնքի ներկայացուցչական մարմինը` ավագանին իր 5 անդամներով: Շամիրամի ղեկավարի աշխատակազմը բաղկացած է 7 հոգուց: Գյուղապետարանն ունի վարչական շենք, որը գտնվում է գյուղի կենտրոնում, շենքի ընդհանուր վիճակը բարվոք է, աշխատակազմի համար պայմանները բավարար են, կահավորված է: Գյուղապետարանը մասնակի հագեցած է տեխնիկայով, սակայն այն բավարար չէ աշխատակազմի լիարժեք գործունեությունն ապահովելու համար:

* 1. ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ***

**Աղյուսակ 1. Համայնքի սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների վիճակի գնահատում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Կառույց** | **Հասցե** | **Կառուցման տարեթիվ** | **Ծավալը** | **Ընդհանուր վիճակի գնահատական** | **Նորոգման / վերականգն-ման / փոխա-րինման կա-րիք** | **Այլ նշում-ներ** |
| 5. | Խմելու ջրիներհամայնքային ցանց | Գ. Շամիրամ | 1960թ. | 15000 մ | ոչ բարվոք | անհրաժեշտ է նոր ջրագիծ անցկացնել |  |
| 9. | Ներհամայնքային ճանապարհներ ու փողոցներ | Գ. Շամիրամ | 1965թ. | 13500 մ | ոչ բարվոք | անհրաժեշտ էասֆալտապատել և վերանորոգել |  |
| 10. | Փողոցներիլուսավորության ցանց | Գ. Շամիրամ | 2012թ. | 1500 մ | ոչ բարվոք | հարդարմանանհրաժեշտություն ունի |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. ***ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՈՉ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ***

Շամիրամ համայնքի վարչական տարածքում գործող ոչ համայնքային կազմակերպություն է Շամիրամի Ուուբ-Բեկ Թեմուրյանցի անվան հիմնական դպրոցը: Տվյալ կազմակերպության հետ ՏԻՄ-երի համագործակցումով արվում է ամեն հնարավորը տվյալ ոլորտում ծառայությունների արդիականացման և արդյունավետության բարձրացման նպատակով:

* 1. ***ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ***

Համայնքում աղբը տեղափոխվում և կուտակվում է կենտրոնացված աղբավայրում, որտեղ պարբերաբար կատարվում է բնահողով ծածկում ու սանիտարական այլ միջոցառումներ: Աղբահանումն իրականացվում է ոչ բավարար տեխնիկայի պայմաններում, փողոցներում աղբամաններ չեն տեղադրվել և բնակիչներն աղբը դնում են մայթերին, որտեղից աղբահավաք մենքենան հավաքում է: Աղբամանների բացակայությունը բացասաբար է անդրադառնում գյուղի արտաքին տեսքի եւ սանիտարահիգիենիկ պայմանների վրա:

* 1. ***ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ***

Համայնքում կա 392 առանձնատուն 78720 քմ տարածքով և թվով 9 բազմաբնակարան շենք՝ 34 բնակարաններով:

* 1. ***ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ***

Համայնքի հողօգտագործման ցուցանիշները ներկայացված են աղյուսակ 2-ում:

**Աղյուսակ 2. Համայնքի հողօգտագործման ցուցանիշները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Համայնքի հողերն ըստ նշանակության** | **Հա** |
| Համայնքի վարչական տարածքը | 2124.59 |
| Գյուղատնտեսական հողեր | 2808.30 |
| Արոտավայր | 1095.60 |
| Վարելահողեր | 664.11 |
| Խոտհարք | --------- |
| Այլ հողեր | 111.78 |
| Բնակավայրերի հողեր | 221.45 |
| Բնակելի կառուցապատման  | 164.83 |
| Հասարակական կառուցապատման  | 2.81 |
| Խառը կառուցապատման  | 00 |
| Ընդհանուր օգտագործման  | 30.09 |
| Այլ հողեր  | 23.42 |
| Արտադրական նշանակության հողեր | 11.11 |
| Էներգետիկայի տրանսպորտի և կապի, կոմունալ ենթակայության հողեր | 5.93 |
| Անտառային հողեր | -------- |
| Հատուկ պահպանության  | 120.53 |
| Հատուկ նշանակության | ------ |
| Ջրային  | 2.08 |

* 1. ***ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ***

Սեփականաշնորհված և վարձակալությամբ տրված վարելահողերում ցանվում են հացահատիկային մշակբույսեր՝ ցորեն, գարի և այլ կուլտուրաներ:

Հողատեսքերի դիրքադրությունը միանգամայն բարենպաստ է հացահատիկային կուլտուրաների արտադրության ու անասնապահության համար: Հացահատիկային կուլտուրաների արտադրությունն ու անասնապահությունը հանդիսանում են Շամիրամ համայնքի տնտեսական զարգացման կանխորոշող ոլորտ: Սակայն այս երկու ոլորտները ներկայումս ունեն միջին զարգացվածության տեմպ, որը պայմանավորված է ոլորտների ցածր կապիտալացման աստիճանով ու վերամշակման տեխնոլոգիաների բացակայությամբ:

Ոռոգվում է համայնքի ոռոգելի տարածքի 80%-ը միջոցով:

* 1. ***ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ***

Շրջակա բնական միջավայրի պահպանության առումով առաջնային խնդիր է գյուղի սանմաքրումը: Շամիրամը չունի կոյուղաջրի մաքրման կայան` կոյուղու կոլեկտոր:

Համայնքում անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝

* ավելացնել գյուղի կանաչապատ տարածքները,
* Կառուցել զբոսայգի,
* համայնքի աղբավայրում իրականացնել ցանկապատման աշխատանքներ,
* աղբի նախնական տեսակավորման համար փողոցներում տեղադրել աղբամաններ,
* աղբավայրում ստեղծել աղբի տեսակավորման հնարավարություն,
* կառուցել սպանդանոց՝ կենդանիների մորթը թույլատրված նորմերում կատարելու համար,
* համայնքի փողոցներում իրականացնել ծառատունկ,
* ավելացնել համայնքի կանաչապատ և ծաղկապատ տարածքները,
* ներգրավել համայնքի բնակչությանը բնապահպանական խնդիրների լուծման գործընթացում՝ հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ պարբերաբար անցկացվող սեմինարների, դասընթացների, տեսագովազդների, ցուցանակների և հանրային իրազեկման այլ միջոցներով:
	1. ***ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ***

Շամիրամ համայնքն ունի ներհամայնքային 5.5 կմ փողոցներ և ճանապարհներ: Ճանապարհների եւ փողոցների մեծ մասն անբարեկարգ է:

Շամիրամը, շնորհիվ իր աշխարհագրական դիրքի եւ պատմական հարուստ ժառանգության, հետաքրքրություն է ներկայացնում և տուրիստական համայնք վերածվելու բոլոր հնարավորություններն ունի: Շամիրամի ընդհանուր տեսքի համար չափազանց կարեւոր է գյուղի բարեկարգումը՝ մայթերի բարեկարգումը, փողոցների լուսավորությունը, աղբամանների տեղադրումը, սանիտարական վիճակի ապահովումը:

Համայնքի տարածքում գիշերային (արտաքին) լուսավորության ցանցը ապահովում է գյուղի անհրաժեշտ գիշերային լուսավորության ծածկույթի 70 %-ը: Գյուղի լուսավորությունն առաջնային կարեւորության հարցերից է և անհրաժեշտ է կտրուկ ընդլայնել լուսավորության ցանցը:

* 1. ***ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ***

Շամիրամ համայնքում առևտուրն իրականացվում է անհատ ձեռնարկատերի կողմից: Գյուղում գործում են 1 խանութ:

* 1. ***ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ***

Շամիրամում գործում է հանրակրթական հիմնական դպրոց, որը հիմնանորոգվել է: Դպրոցում սովորում է 173 աշակերտ, աշխատում՝ 16 ուսուցիչ:

Համայնքում գործում է 1 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն: Հաճախում է 72 սան, աշխատում է 2 մարդ: Վերանորոգման, լոկալ ջեռուցման և գազաֆիկացման կարիք ունեն և նախակրթարանը , և դպրոցի շենքերը:

* 1. *ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ*

Գյուղը հարուստ չէ մշակութային օջախներով, սակայն այդ բացը կարող է լրացնել հին Շամիրամի գյուղատեղն իր ճարտարապետական ինքնատիպ ոճով կառուցված տներով ու քարանձավներով, որոնցից շատերը գտնվում են վթարային վիճակում: Հին Շամիրամին անհրաժեշտ է տալ արգելոցի կարգավիճակ, պահպանել այդ տները եւ դրանք վերածել ժամանցային, ինտելեկտուալ վայրերի, սպասարկման ծառայություններ մատուցող կենտրոնների, պատկերասրահների: Անհրաժեշտ է վերականգնել Հին գյուղատեղում պահպանված տեղաբնակների զբաղմունքի ու կենցաղավարության մասին պատմող եզակի նմուշները: Քարանձավների որոշ հատվածներ հնարավոր է վերծանել բնական պատկերասրահների:

Համայնքային պատկանելիության մշակութային կառույցը հիմնանորոգված է, գործում է: Համայնքի մշակույթային միջոցառումները կազմակերպել վերանորոգված դահլիճում:

* 1. *ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ, ՍՊՈՐՏ*

Համայնքում աշխատում է Առողջության առաջնային պահպանության կենտրոնը (ԱԱՊԿ), որը արդիական բժշկական սարքերով համալրման, կադրերի վերապատրաստման կարիք ունի: Շամիրամի ԱԱՊԿ-ն իրականացնում է ամբուլատոր բուժօգնություն:

Գյուղապետարանը կազմակերպում և անց է կացնում ներհամայնքային ֆուտբոլի, շաշկու, շախմատի մրցումներ:

* 1. *ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏԻՆԵՐ, ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐ, ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ*

Համայնքում չկա զբոսայգի

* 1. *ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ*

Համայնքում կան 1571 աշխատունակ մարդիկ, որոնցից 654-ը գործազուրկ են:

Համայնքի 24 ընտանիքներ հաշվառված են ընտանեկան նպաստի պետական համակարգում, որոնցից սոցիալապես անապահովության նպաստառուներ են գնահատվել 34ընտանիքները (ընդհանուրի կեսից ավելին):

Համայնքում բնակվում են 19 հաշմանդամներ և միակողմանի ծնողազուրկ 9 երեխա:

* 1. *ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ*

Գյուղապետարանը ստեղծել է իր պաշտոնական կայքը, որի նպատակը բնակչությանը համայնքի կառավարման վերաբերյալ իրազեկումն է, <Տեղական ինքնակառավարման մասին> ՀՀ օրենքով ամրագրված հրապարակայնության և թափանցիկության ապահովումը, տեղական իշխանություն-բնակչություն կապի ամրապնդումը եւ բնակչության շրջանում տեղական իշխանության նկատմամբ վստահության բարձրացումը: Սակայն, կայքում տեղական ինքնակառավարման վերաբերյալ տեղեկատվության առկայությունը դեռևս հեռու է բավարար լինելուց եւ անհրաժեշտ է բարելավել կայքի աշխատանքը, բարձրացնել օպերատիվությունը: Գյուղապետարանում և գյուղի կենտրոնական հատվածներում տեղադրված են տեղեկատվական ցուցատախտակներ, որով ապահովվում է համայնքի ղեկավարի եւ ավագանու կայացրած որոշումների հրապարակայնությունը:

* 1. *ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ*

Արտակարգ իրավիճակների առաջացման դեպքում քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպումը, կառավարումը հանդիսանում է համայնքային իշխանության կողմից պարտադիր կատարվող գործառույթ: Համայնքային իշխանության ենթակառուցվածքների ներգրավմանը զուգահեռ, Քաղպաշտպանության շտաբի մեջ ներառված ծառայությունները ներկայացնում են համայնքային այլ պատկանելիության, մասնավոր հատվածի մի շարք կազմակերպություններ (կապի, տրանսպորտի, բժշկական, սանիտարա-հիգիենիկ ծառայությունների եւ այլ ոլորտներից), առանց որոնց անհնար է քաղպաշտպանության շտաբի ֆունկցիոնալ գործունեության արդյունավետ ապահովումը:

Շամիրամի Քաղպաշտպանության շտաբի պետն ի պաշտոնե համարվում է գյուղապետը, որի անմիջական հանձնարարությամբ գործում են Քաղպաշտպանության շտաբի առանձին ծառայությունները` ծառայությունների պետերի համակարգմամբ:

Արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների իրականացան գործում բնակչության էվակուացման համար մշակված է պլան, համապատասխան որի, բնակելի, հասարակական շենքերի, մյուս շենքերի ու շինությունների համար նախատեսված է հարմարավետ մոտեցումներով աշխատանքների տարման կոմունիկացիոն սխեմաներ:

* 1. *ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ*

 Համայնքի գործարար միջավայրը գյուղում գործող 1 մասնավոր խանութ, որոն չի նպաստում գործարար միջավայրի ձևավորմանը:

Համայնքի իրավիճակի բնութագրման և գնահատման ընդհանուր և ոլորտային հիմնական ցուցանիշները բերված են **հավելված 1**-ում:

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ**

Համայնքի իրավիճակի վերլուծության արդյունքում վեր են հանվել մի շարք հիմնահարցեր, որոնք ամփոփ կերպով ներկայացված են ստորև.

* Գյուղի կանաչապատ և ծաղկապատ տարածքների ավելացման, զբոսայգու կառուցման և բարեկարգման անհրաժեշտություն
* Համայնքում բնապահպանական խնդիրների լուծման գործընթացում բնակչության ներգրավվածության ցածր մակարդակ
* Կենդանիների մորթի իրականացման տարերայնություն
* Գյուղմթերքների իրացման դժվարություններ
* Համայնքում աղբահանության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների ցածր մակարդակ
* Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների շտաբի սենյակի նորոգման և նոր գույքով համալրման անհրաժեշտություն
* Խմելու ջրի ներհամայնքային ցանցի հիմնանորոգման անհրաժեշտություն
* Ոռոգման ջրի ներհամայնքային ցանցի վերանորոգման և նոր ցանցի կառուցման անհրաժեշտություն
* Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների անբարեկարգ վիճակ
* Ներհամայնքային փողոցների գիշերային լուսավորվածության ընդլայնման անհրաժեշտություն
* Համայնքում մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանման և հետագա զարգացման անհրաժեշտություն
* Համայնքի գազաֆիկացում

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԹՀՎ-ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ**

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ

Համայնքի ուժեղ կողմերն են՝

* Գյուղի աշխարհագրական դիրքը ռազմավարական նշանակություն ունի. գտնվում է Երևան-Գյումրի կապող միջպետական մայրուղիների մոտ
* Պատմամշակութային ու բնական հարուստ ժառանգության առկայությունն ու մշակութային հարուստ ավանդույթները
* Տուրիզմի զարգացման հնարավորությունները
* Տարածաշրջանում հասարակական կազմակերպությունների լայն սպեկտրի առկայությունը
* Լրատվամիջոցների առկայությունը
* Փոքր և միջին բիզնեսում բնակչության որոշակի ներգրավվածությունը

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ

Համայնքի թույլ կողմերն են՝

* Գործազրկության բարձր մակարդակը և աշխատատեղերի պակասը
* արտագաղթը, հատկապես երիտասարդների շրջանում
* ջրացանցի մասնակի վատթար վիճակը
* փողոցների ոչ բարվոք վիճակը
* բիզնես ոլորտի համար ոչ բարենպաստ քաղաքականությունը

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Համայնքի զարգացման հնարավորություններն են՝

* Զբոսաշրջության զարգացումը
* Գյուղմթերքների վերամշակման փոքր արտադրությունների ընդլայնման հնարավորությունը
* Տեղացի և սփյուռքահայ ներդրողների համար փոքր և միջին բիզնեսը ընդլայնելու նպատակով հնարավորությունների ստեղծումը

ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ

Համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգներն են՝

* Բնական տարերային աղետների հնարավոր պատճառած վնասները (երկրաշարժ, հեղեղումներ, առաջացում)
* Գործազրկության մակարդակի աճը
* Բնակֆոնդի վիճակի վատթարացումը
* Արտագաղթը

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ**

Շամիրամի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել համայնքի բնակչության հեռանկարային աճը, որը ելնում է գյուղի հեռանկարային տարածքային զարգացման հաշվարկված հնարավորություններից: Ըստ այդ հաշվարկների, գյուղի տարածքում կարող է բնակվել առավելագույնը 3 հազ. մարդ` չխախտելով տարածքի էկոլոգիական հավասարակշռությունը, ընդ որում աճի տեմպերի համար ժամկետներ չեն կանխատեսվում, քանի որ այն կախված է հանրապետության ընդհանուր տնտեսական զարգացման տեմպից, քաղաքական իրավիճակից, բնակչությանը աշխատատեղերով ապահովելու մակարդակից:

Շամիրամ համայնքում աշխատատեղերի մեծ քանակ կարելի է ակնկալել բնական ռեսուրսների, հիմնականում սպասարկման, հումքային, անասնապահության, գյուղատնտեսության հնարավորությունները ռացիոնալ օգտագործելով: Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների եւ գործարարների համատեղ գործունեությունը:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԶՔԾ-Ի ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Համայնքի տեսլականն է՝

***Շամիրամը բնակչությանը և զբոսաշրջիկներին որակյալ ծառայություններ մատուցող և սոցիալ – տնտեսական բնականոն զարգացում ապահովող համայնք է, որտեղ զարգացած են միջազգային տուրիզմն ու էկոտուրիզմը, և որտեղ ստեղծված է ներդրումների համար մրցունակ միջավայր, իսկ բնակիչներն ապրում են բարեկեցիկ կյանքով:***

Նշված տեսականին հասնելու համար համայնքը որդեգրել է հետևյալ **ռազմավարությունը**՝

* Տարեցտարի բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով համայնքի բյուջեի հարկային եկամուտների գանձման, ոչ հարկային եկամուտների, տեղական տուրքերի ու վճարների սահմանման և գանձման արդյունավետ քաղաքականություններ
* Ըստ ամենայնի խթանել ձեռներեցությունը` այն սերտորեն կապելով համայնքի տնտեսական զարգացման հետ
* Պահպանել համայնքի ճարտարապետության արդի ոճը, բացառել ինքնակամ շինարարությունը և ապօրինի հողազավթումները
* Բարելավել կրթական և մշակութային ոլորտի համայնքային կազմակերպությունների գործունեությունը` մշտապես հարստացնելով նրանց նյութատեխնիկական բազան
* Շարունակել և աստիճանաբար ընդլայնել համայնքի բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքները
* Իրականացնել սոցիալական տարաբնույթ ծրագրեր
* Խթանել համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր կազմակերպությունների, հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների նախաձեռնությունները և նրանց ներգրավմամբ հետևողականորեն իրականացնել բարեփոխումներ`նպաստելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը

Համայնքի զարգացման 2014-2018 թթ. hնգամյա ծրագրի հիմնական **նպատակններն** են՝

* Ունենալ բարեկարգ և լուսավոր ներհամայնքային ճանապարհներ և փողոցներ
* Բնակչության կենսամիջավայրի բարելավում (կանաչապատում, և այլն)
* Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների (կրթության, ջրամատակարարման, աղբահանության և այլն) շրջանակի ընդլայնում և որակի բարձրացում
* Համայնքում աշխատատեղերի ընդյալնմանը նպաստում՝ ռացիոնալ օգտագործելով բնական ռեսուրսները, զարգացնելով առևտրի և սպասարկման ոլորտն ու գյուղատնտեսությունը:
* Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարեւորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների սերտ համագործակցությունը:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ) ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ, ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Շամիրամում գալիք 2014-2018 թթ. ընթացքում նախատեսվում է սերտորեն համագործակցել պետության, միջազգային կազմակերպությունների, մասնավոր սեկտորի և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ:

Պետության կողմից ներդրումներ ապահովելու նպատակով համայնքը նախատեսում է համագործակցել ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների հետ՝ հետևյալ ծրագրերի իրականացման նպատակով.

* Աշտարակ քաղաքի հետ, որը համարվում է տարածաշրջանային կենտրոն, մշտական հասարակական տրանսպորտային հաղորդակցության կազմակերպում և ապահովում՝ համագործակցության ներգրավելով մասնավոր տրանսպորտային կազմակերպությունների
* Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացում, ինչը ենթադրում է, օրինակ, պարարտանյութերի, սերմացուների տրամադրում, գյուղմթերքների իրացման, գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման հնարավորությունների ստեղծում, խորհրդատվության տրամադրում և այլ միջոցառումներ
* Պետական պատվերի շրջանակներում առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության ոլորտներում բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցում
* Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում համայնքի բնակչության լայն իրազեկում, համայնքի գործողությունների պլանի կազմում և իրականացում, կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում:

Պլանավորվող 5 տարիների ընթացքում նախատեսվում է շարունակել համագործակցությունը համայնքի և ՀՀ Արագածոտնի մարզում գործունեություն ծավալող՝ միջազգային և տեղական դոնոր կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի սուբյեկտների, այլ կազմակերպությունների և անհատների հետ: Օրինակ, ակնկալվում է <Վորլդ Վիժն - Հայաստան> կազմակերպության աջակցությամբ համայնքի նախակրթարանում անցկացնել լոկալ ջեռուցման համակարգ և դրանով ապահովել նախակրթարանի գործունեությունն ամբողջ տարվա ընթաքում:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

Համայնքի բյուջեի եկամուտները ձվավորվում են վարչականև ֆոնֆային բյուջեի միջոցների հաշվին:: Վարչական բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են եկամտատեսակների՝ հարկերի և տուրքերի և ֆինանական համահարթեցման դոտացիաների հաշվին: Բավարար է համայնքի ֆինանսական անկախության մակարդակը: Սեփական եկամուտները 2014 թ. կազմում են համայնքի բյուջեի եկամուտների 100 %-ը, իսկ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաները100 (աղյուսակ 3):

Համայնքի բյուջեի եկամուտների նախորդ տարիների փաստացի մակարդակների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ նրանք աճում են: Այդ պատճառով, հաջորդ տարիների եկամուտների կանխատեսման ժամանակ եկամուտների որոշակի աճ է նախատեսվում, : Եկամուտների աճ նախատեսվել է վարչական և ֆոնդային մասով:

**Աղյուսակ 3. Համայնքի 2012-2013թթ. բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները և 2014-2017թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը**

 **հազար դրամ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Մուտքերի անվանումը** | **2012թ.****փաստ.** | **2013թ.****նախատ.** | **2013թ.****փաստ.** | **2014թ.****նախատ.** | **2015թ.****կանխ.** | **2016թ.****կանխ.** | **2017թ.****կանխ.** |
|  **1** | **2** |  **3** |  **4** |  **5** |  **6** |  **7** |  **8** |  **9** |
|  | **ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)\*** | **40560,4** | **42892,5** | **42892,5** | **48196,9** | **51106,0** | **54206,0** | **57856,0** |
|  **I.** | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)\*** | **24415.6** | **24415.6** | **28889.5** | **35294.2** | **39239.5** | **44239.6** | **48965** |
| **1.** | **ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ** | **5420,9** | **5945.2** | **5699,9** | **6203.9** | **6203.9** | **5699,9** | **5699,9** |
| **1.1** | **Գույքային հարկեր անշարժ գույքից** | **4583,1** | **4932.2** | **4583,1** | **4873.9** | **4873.9** | **4583,1** | **4583,1** |
|  | Գույքահարկ շենքերի և շինությունների համար |  | **331.1** |  |  |  |  |  |
|  | Հողի հարկ | 4583,1 | 4601 | 4583,1 | 4587.6 | 4587.6 | 4583,1 | 4583,1 |
| **1.2** | **Գույքային հարկեր այլ գույքից** | **737,8** | **971** | **1016,8** | **1288** | **1288** | **1016,8** | **1016,8** |
|  | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 737,8 | 971 | 1016,8 | 1288 | 1288 | 1016,8 | 1016,8 |
| **1.3** | **Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ** | **100,0** | **42** | **100,0** | **42** | **42** | **100,0** | **100,0** |
|  | Տեղական տուրքեր | 100,0 | 42 | 100,0 | 42 | 42 | 100,0 | 100,0 |
| **1.4** | **Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճարներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Պետական տուրքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5** | **Այլ հարկային եկամուտներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հարկերից և պարտադիր վճարներից կատարվող մասհանումներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող տույժեր և տուգանքներ, որոնք չեն հաշվարկվում այդ հարկերի գումարների նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ** | **33386,4** | **24599.6** | **36036,5** | **28889.5** | **32835.1** | **46977** | **51000,0** |
| **2.1** | **Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **33386,4** | **24599.6** | **36036,5** | **28889.5** | **32835.1** | **46977** | **51000,0** |
|  ա) | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 33386,4 | 24415.6 | 36036,5 | 28889.5 | 32835.1 | 46977 | 51000,0 |
|  բ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  գ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) |  | 184 |  |  |  |  |  |
|  դ) | ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  ա) | Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  բ) | ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ\*** | **200.5** | **200.5** | **200.5** | **200.5** | **230.5** | **230.5** | **230.5** |
| **3.1** | **Տոկոսներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Շահաբաժիններ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3** | **Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ** | **200.5** | **200.5** | **200.5** | **200.5** | **230.5** | **230.5** | **230.5** |
|  | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 230.5 | 230.5 | 230.5 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.4** | **Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից,** այդ թվում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Պետության կողմից ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.5** | **Վարչական գանձումներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Տեղական վճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.6** | **Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական իրավախախտումների համար ՏԻՄ-երի կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.7** | **Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.8** | **Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.9** | **Այլ եկամուտներ\*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի գույքին պատճառած վնասների փոխհատուցումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Անշարժ գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շարժական գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Պաշարների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Բարձրարժեք ակտիվների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ա.** | **ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բյուջետային փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -համայնքային սեփականության բաժնետոմսերի և կապիտալում համայնքի մասնակցության իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության, պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի (բացառությամբ հողերի), այդ թվում` անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումից առաջացած միջոցներից համայնքի բյուջե մասհանումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -նախկինում տրամադրված փոխատվությունների դիմաց ստացվող մարումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների տրամադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցների տրամադրում վարչական մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցներից վարչական մաս տրամադրված միջոցների վերադարձ ֆոնդային մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.6** | **Համայնքի բյուջեի հաշվում միջոցների մնացորդները հաշվետու ժամանակահատվածում** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **որից` ծախսերի ֆինանսավորմանը չուղղված համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |

**\*)** Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը չի մտնում բյուջետային ընդհանուր եկամուտների մեջ

# *ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ, ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԱՄՓՈՓՈՒՄ, ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՅԹԱՅԹՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ*

Ելնելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, համայնքում ներկայում արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման՝ ՏԻՄ-երի կողմից ընտրված ռազմավարությունից և առաջիկա չորս տարիների համար սահմանված հիմնական նպատակներից, ՀԶՔԾ-ի կառավարման հանձնաժողովի կողմից քննարկվել և որոշվել է առաջարկվող ծրագրերի ցանկը (աղյուսակ 4)՝ ընդգրկելու համայնքի 2014-17թթ. ՀԶՔԾ-ում: Այդ ծրագրերի մի մասի իրականացումը համարվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորություն, իսկ մյուս մասը դուրս է վերջիններիս լիազորությունների շրջանակից, սակայն դրանց իրականացումը խիստ կարևոր նշանակություն ունի բնակչության բարեկեցության ապահովման համար:

**Աղյուսակ 4. ՀԶՔԾ-ում ընդգրկելու համար առաջարկվող ծրագրերի ցանկ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը****(հազ. դրամ)** |
|  | ***ՏԻՄ-երի լիազորություններ*** |  |
| 1. | Կառավարման ապարատի պահպանում  | 21290,0(տարեկան + 5 % աճ) |
| 4. | Համայնքի բնակչությանը սոցիալական օգնության տրամադրում | 1700,0(տարեկան + 300,0 հազ. դրամ աճ) |
| 14. | Ամբողջ համայնքում աղբահանության կազմակերպում | 1000,0 |
| 16. | Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների շտաբի սենյակի նորոգում և գույքի ձեռքբերում | 500,0 |
| 17. | Խմելու ջրի ցանցի մասնակի նորոգում | 1000,0 |
| 20. | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում | 18000,0 |
| 21. | Փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում | 250,0 |
| 23. | զբոսայգու կառուցում | 13000,0 |
| 24. | Կանաչ գոտիների ստեղծում՝ մայթեզրերին ծառատունկ կատարելով | 1000,0 |
| 25. | Աղբավայրերում աղբակույտերի ծածկում հողով` շրջակա միջավայրի սանիտարական վիճակը չխախտելու համար | 4000,0 |
| 29. | Կենդանիների սպանդանոցի կառուցում | ???? |
| 30. | Համայնքի բնակչության ներգրավում բնապահպանական խնդիրների լուծման գործընթացում | X |
|  | ***ՏԻՄ-երի լիազորություններից դուրս ծրագրեր*** |  |
| 2. | Շամիրամ համայնքում սպորտ զալի հիմնանորոգում | 170000,0 |

Ծրագրերը սահմանելուց հետո դրանք գնահատվել են ըստ առաջնահերթության՝ հիմք ընդունելով հետևյալ չափորոշիչները.

* Շահառուների թիվ
* Համայնքի կարողությունների հզորացում
* Իրատեսականություն
* Հրատապություն

Ըստ սահմանված չափորոշիչների ծրագրերը գնահատվել են առավելագույնը 10 բալանոց սանդղակով: Գնահատականները ներկայացված են աղյուսակ 5-ում:

**Աղյուսակ 5. Ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն  |
| 1. | Կառավարման ապարատի պահպանում  | 8633085(տարեկան + 15% աճ) | X | X | X | X | X | 1 |
| 4. | Համայնքի բնակչությանը սոցիալական օգնության տրամադրում | 4500.0(տարեկան + 500,0 հազ. դրամ աճ) | X | X | X | X | X | **4** |
| 5. | Աղբահավաքման աշխատանքների իրականացում (կնետրոնական մայրուղում) | 2762,7(տարեկան + 5 % աճ) | X | X | X | X | X | **5** |
| 14. | Ամբողջ համայնքում աղբահանության կազմակերպում | 4000,0 | 9 | 1 | 9 | 9 | 28 | **8** |
| 15. | Համայնքային սպորզալի հիմնանորոգում  | 3500,0 | 9 | 3 | 9 | 9 | 30 | **6** |
| 17. | Խմելու ջրի ցանցի մասնակի նորոգում | 1000,0 | 8 | 2 | 7 | 8 | 25 | **10** |
| 20. | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում | 2000,0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 23 | **12** |
| 21. | Փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում | 15000,0 | 9 | 2 | 9 | 9 | 29 | **7** |
| 23. | համար զբոսայգու կառուցում | 3000,0 | 8 | 2 | 4 | 7 | 21 | **18** |
| 24. | Կանաչ գոտիների ստեղծում՝ մայթեզրերին ծառատունկ կատարելով | 1000,0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 21 | **19** |
| 25. | Աղբավայրերում աղբակույտերի ծածկում հողով` շրջակա միջավայրի սանիտարական վիճակը չխախտելու համար | 4000,0 | 7 | 2 | 4 | 8 | 21 | **20** |
| 27. | Համայնքի աղբավայրի ցանկապատում  | 300,0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | **27** |
| 28. | Գյուղմթերքների վաճառքի 15 տաղավարների տեղադրում | 2000,0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | **28** |
| 29. | Կենդանիների սպանդանոցի կառուցում | ???? | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | **29** |
| 30. | Համայնքի բնակչության ներգրավում բնապահպանական խնդիրների լուծման գործընթացում | X | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | **30** |

Ծրագրերի առաջնահերթությունները որոշելուց հետո առանձնացվել են այն ծրագրերը (այդ թվում՝ առաջնահերթություններ չպահանջող ծրագրերը), որոնք առկա և կանխատեսվող ֆինանսական միջոցների պայմաններում հնարավոր են իրականացնել առաջիկա չորս տարիներին: Այդ ծրագրերը ներկայացված են համայնքի ոլորտային ծրագրերի ամփոփագրում՝ ըստ առաջնահերթությունների (աղյուսակ 6):

**Աղյուսակ 6. Համայնքի ոլորտային ծրագրերի ամփոփագիր**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Չափի միավորը** | **Ծրագրի քանակական****ծավալը** | **Ծրագրի արժեքը****(հազ. դրամ**) | **Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Համայնքի բյուջե** | **Դոնոր կազմ.-եր** | **Պետբյուջե, այլ** |
| 1. | Կառավարման ապարատի պահպանում  | աշխատող | 15 | 91762,5 | 21148.1 | 22354,5 | 23472,2 | 24645,8 | 91762,5 | - | - |
| 4. | Համայնքի բնակչությանը սոցիալական օգնության տրամադրում | ընտանիք | 50-70 | 7400,0 | 4500.0 | 5000,0 | 5900,0 | 6000,0 | 6400,0 | - | - |
| 5. | Աղբահավաքման աշխատանքների իրականացում  | կմ | 3,5 | 11907,6 | 2762,7 | 2900,8 | 3045,9 | 3198,2 | 11907,6 | - | - |
| 6. | Համայնքային սպորդահլի ճի հիմնանորոգում | նստատեղ | 100 | 7000,0 |  | 3500,0 | 3500.0 | - | 3500,0 | - | - |
| 7. | Փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում | կետ | 100 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 | - | - |
| 8. | Ամբողջ համայնքում աղբահանության կազմակերպում | կմ | 10,5 | 4000,0 | - | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4000,0 | - | - |
| 10. | Խմելու ջրի ցանցի մասնակի նորոգում | X | X | 1000,0 | - | 300,0 | 300,0 | 400,0 | 1000,0 | - | - |
| 12. | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, ասֆալտապատում | կմ | 10,5 | 41000.0 | 18000.0 | 20000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000,0 |  | - |
|  | **Ընդամենը**  |  |  | 228066,3 | 59702,7 | 55575,3 | 55651,6 | 57136,7 | 208566,3 |  |  |

Ամբողջ համայնքում աղբահանության կազմակերպման ծրագիրն ըստ էության նման է կենտրոնական մայրուղում աղբահավաքման աշխատանքների իրականցման ծրագրին: Միակ տարբերությունն այն է, որ մի դեպքում աղբահանությունը իրականացվում է կենտրոնական մայրուղում, իսկ մյուս դեպքում՝ համայնքի մնացյալ փողոցներում: Այդ պատճառով նշյալ ծրագիրը ՀԶՔԾ-ում առանձին ձևակերպելու անհրաժեշտություն չկա:

Խմելու ջրի մասնակի նորոգման ծրագիրը նույնպես ՀԶՔԾ-ում առանձին ձևակերպման անհրաժեշտություն չկա հետևյալ պատճառով: Խմելու ջրի ցանցը ստեղծվել է անցյալ դարի 60-ական թվականներին: Լինելով շատ հին, ցանցի տարբեր հատվածներ պարբերաբար շարքից դուրս են գալիս և անհրաժեշտություն է առաջանում ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնել՝ ջրի մատակարարման գոնե ներկայիս մակարդակը պահպանելու համար: Այդ նպատակով գալիք տարիների համար անհրաժեշտ է գումար նախատեսել՝ խմելու ջրի մատակարարման ընթացիկ խափանումները վերացնելու համար: Իսկ ծրագիրը մանրամասն ներկայացնել հնարավոր չէ, քանի որ այս պահին դժվար է կանխատեսել, թե գալիք տարիներին կոնկրետ ցանցի որ մասում և ինչ տիպի վերանորոգման աշխատանքների կարիք կառաջանա:

Ստորև ներկայացվում են ՀԶՔԾ-ում ներառվող ոլորտային մնացած ծրագրերի ձևակերպումներն՝ ըստ ոլորտային ծրագրի օրինակելի ձևի:

**Ծրագիր 12.**

**Տնտեսական հարաբերություններ. Ճանապարհային տնտեսություն**

 (Ոլորտի անվանումը)

**Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում**

 (Ծրագրի անվանումը)

**Շամիրամ համայնքի գյուղապետարան**

 (Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

**Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 2000,0** հազար դրամ

**Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը**

**€** Ծառայությունների մատուցում **€** Սպասարկում **€** Ընթացիկ աշխատանքներ

**€ Վերանորոգում** **€** Վերականգնում **€** Ընդլայնում **€** Փոխարինում **€** Նորը **€** Այլ

**Ծրագրի հիմնավորումը**

Ներհամայնքային փողոցների և ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը կազմում է 13,5 կմ, որից մայրուղուց մինչև հին գյուղ 3 կմ-ոց ճանապարհը վերանորոգվել է 2011 թվականին պետության կողմից` կատարելով հիմնականում հողային և խճապատման աշխատանքներ: Մնացած 10,5 կմ-ոց մասը կազմում են ներհամայնքային փողոցները, որոնք նույնպես կարիք ունեն լուրջ վերանորոգման ու բարեկարգման:

Համայնքում շահագործվում են 140 մարդատար և 53 բեռնատար մասնավոր ավտոմեքենաներ, որոնք մշտապես երթևեկում են ներհամայնքային անբարեկարգ փողոցներով, ժամանակի ընթացքում շարքից դուրս են գալիս և դառնում շահագործման համար ոչ պիտանի: Անբարեկարգ փողոցները ստեղծում են լրացուցիչ դժվարություններ ու անհարմարություններ նաև հետիոտների համար:

**Ծրագրի նպատակները**

Ներհամայնքային կենտրոնական փողոցները բերել բարեկարգ վիճակի՝ վերացնելով փողոցների ջրափոսերը և դրանք դարձնելով անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին:

**Ծրագրի խնդիրները**

* Նախապատրաստել ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը
* Բարեկարգել ներհամայնքային ճանապարհները
* Կազմել, քննարկել և ընդունել ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը

**Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի իրականացման քայլերը / գործողությունները** | **2014թ., Ամիսներ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Նախապատրաստել ներհամայնքային ճանապարհների (1,3 կմ) բարեկարգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Բարեկարգել ներհամայնքային ճանապարհները (1,3 կմ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Կազմել, քննարկել և ընդունել ներհամայնքային ճանապարհների (1,3 կմ) բարեկարգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի իրականացման քայլերը / գործողությունները** | **2015թ., Ամիսներ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Նախապատրաստել ներհամայնքային ճանապարհների (1,3 կմ) բարեկարգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Բարեկարգել ներհամայնքային ճանապարհները (1,3 կմ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Կազմել, քննարկել և ընդունել ներհամայնքային ճանապարհների (1,3 կմ) բարեկարգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի իրականացման քայլերը / գործողությունները** | **2016թ., Ամիսներ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Նախապատրաստել ներհամայնքային ճանապարհների (6,9 կմ) բարեկարգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Բարեկարգել ներհամայնքային ճանապարհները (6,9 կմ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Կազմել, քննարկել և ընդունել ներհամայնքային ճանապարհների (6,9 կմ) բարեկարգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի իրականացման քայլերը / գործողությունները** | **2017թ., Ամիսներ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Նախապատրաստել ներհամայնքային ճանապարհների (1,3 կմ) բարեկարգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Բարեկարգել ներհամայնքային ճանապարհները (1,3 կմ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Կազմել, քննարկել և ընդունել ներհամայնքային ճանապարհների (1,3 կմ) բարեկարգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները**

* 2014-2017 թթ. ընթացքում համայնքում կբարեկարգվեն ներհամայնքային ճանապարհները
* Այդ ճանապարհներում կվերանան ջրափոսերը, դրանք կդառնան անցանելի ու հարմարավետ ինչպես տրանսպորտային միջոցների, այնպես էլ հետիոտների երթևեկության համար՝ տարվա բոլոր եղանակներին:

 **Կապը այլ ծրագրերի հետ**

Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման ծրագիրը կապված է փողոցների գիշերային լուսավորության համակարգի անցկացման ծրագրի հետ: Ցանկալի է փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգն անցկացնել ներհամայնքային ճանապարհները բարեկարգելուց հետո:

**Ծրագրի բյուջեն**

**ա/ ծրագրի եկամուտները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ** | **250,0** | **250,0** | **1250,0** | **250,0** | **2000,0** |
| **1.** | **Համայնքի բյուջեի եկամուտներ** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | 1000,0 |
|  | **-** Վարչական բյուջե |  |  |  |  |  |
|  | **-** Ֆոնդային բյուջե | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1000,0 |
| **2.** | **Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  | **1000,0** |  | **1000,0** |
|  | - Այլ պետությունների համայնքներից |  |  |  |  |  |
|  | - Միջազգային կազմակերպություններից |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |
| **3.** | **Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |
|  | - Պետական բյուջեից սուբսիդիաներ |  |  |  |  |  |
|  | - Պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ |  |  |  |  |  |
|  | - ՀՀ այլ համայնքներից պաշտոն. դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Պետական բյուջեից վարկ** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Առևտրային բանկից վարկ** |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Համայնքային արժեթղթերի թողարկումից** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Մասնավոր (բիզնես) հատվածի ներդրումներ** |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Բնակչության ներդրումներ** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Այլ** |  |  |  |  |  |

**բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)** | **250,0** | **250,0** | **1250,0** | **250,0** | **2000,0** |
| **Ա.** | **ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ |  |  |  |  |  |
| 2. | Պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 3. | Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն |  |  |  |  |  |
| 4. | Տնտեսական հարաբերություններ |  |  |  |  |  |
| 5. | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 6. | Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| 7. | Առողջապահություն |  |  |  |  |  |
| 8. | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն |  |  |  |  |  |
| 9. | Կրթություն |  |  |  |  |  |
| 10. | Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 11. | Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** | **250,0** | **250,0** | **1250,0** | **250,0** | **2000,0** |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ |  |  |  |  |  |
| 2. | Պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 3. | Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն |  |  |  |  |  |
| 4. | Տնտեսական հարաբերություններ | 250,0 | 250,0 | 1250,0 | 250,0 | 2000,0 |
| 5. | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 6. | Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| 7. | Առողջապահություն |  |  |  |  |  |
| 8. | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն |  |  |  |  |  |
| 9. | Կրթություն |  |  |  |  |  |
| 10. | Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 11. | Հիմն. բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր |  |  |  |  |  |

**գ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),** այդ թվում` | **250,0** | **250,0** | **1250,0** | **250,0** | **2000,0** |
| **Ա.** | **ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Աշխատանքի վարձատրություն,** որից |  |  |  |  |  |
|   | *- Աշխատավարձեր և հավելավճարներ* |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում,** որից |  |  |  |  |  |
|   | *- Գործառն. և բանկային ծառայությունների ծախսեր*  |  |  |  |  |  |
|   | *- Էներգետիկ ծառայություններ*  |  |  |  |  |  |
|   | *- Կոմունալ ծառայություններ*  |  |  |  |  |  |
|   | *- Կապի ծառայություններ*  |  |  |  |  |  |
|  | *- Ապահովագրական ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|   | *- Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն*  |  |  |  |  |  |
|  | *- Ներքին գործուղումներ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Այլ տրանսպորտային ծախսեր* |  |  |  |  |  |
|   | *- Վարչական ծառայություններ*  |  |  |  |  |  |
|   | *- Համակարգչային ծառայություններ*  |  |  |  |  |  |
|  | *- Աշխատակազմի մասնագ. զարգ. ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Տեղեկատվական ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կառավարչական ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|   | *- Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ*  |  |  |  |  |  |
|  | *- Ներկայացուցչական ծախսեր*  |  |  |  |  |  |
|  | *- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ* |  |  |  |  |  |
|   | *- Մասնագիտական այլ ծառայություններ*  |  |  |  |  |  |
|   | *- Շենքերի և կառ.-ի ընթացիկ նորոգում և պահպանում*  |  |  |  |  |  |
|   | *- Մեքեն. և սարք.-ի ընթացիկ նորոգում և պահպանում*  |  |  |  |  |  |
|   | *- Գրասենյակային նյութեր և հագուստ*  |  |  |  |  |  |
|  | *- Գյուղատնտեսական ապրանքներ* |  |  |  |  |  |
|  | *- Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր* |  |  |  |  |  |
|   | *- Տրանսպորտային նյութեր*  |  |  |  |  |  |
|  | *- Շրջակա միջավայրի պահպ.-ան և գիտական նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր* |  |  |  |  |  |
|  | *- Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր* |  |  |  |  |  |
|   | *- Հատուկ նպատակային այլ նյութեր*  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Տոկոսավճարներ** |  |  |  |  |  |
| **1.4** | **Սուբսիդիաներ,** այդ թվում |  |  |  |  |  |
|  | - Սուբսիդիաներ պետական (համայնքային) կազմ.-ին |  |  |  |  |  |
|  | - Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ համայնքային) կազմակերպություններին |  |  |  |  |  |
| **1.5** | **Դրամաշնորհներ,** այդ թվում |  |  |  |  |  |
|  | - Ընթացիկ դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |
|  | - Կապիտալ դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |
| **1.6** | **Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ** |  |  |  |  |  |
|  | - Սոցիալական ապահովության նպաստներ |  |  |  |  |  |
|  | - Սոցիալական օգնության նպաստներ |  |  |  |  |  |
|  | - Կենսաթոշակներ |  |  |  |  |  |
| **1.7** | **Այլ ծախսեր** |  |  |  |  |  |
|  | - Նվիրատվություններ ոչ կառավարական (հասարակական) կազմակերպություններին |  |  |  |  |  |
|  | - Այլ ծախսեր |  |  |  |  |  |
|  | - Պահուստային միջոցներ |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` | **250,0** | **250,0** | **1250,0** | **250,0** | **2000,0** |
| **1.1** | **Հիմնական միջոցներ,** այդ թվում |  |  |  |  |  |
|  | Շենքեր և շինություններ, որից  |  |  |  |  |  |
|   | *- Շենքեր և շինությունների ձեռքբերում*  |  |  |  |  |  |
|   | *- Շենքեր և շինությունների կառուցում*  |  |  |  |  |  |
|   | *- Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում*  |  |  |  |  |  |
|  | Մեքենաներ և սարքավորումներ, որից  |  |  |  |  |  |
|   | *- Տրանսպորտային սարքավորումներ*  |  |  |  |  |  |
|   | *- Վարչական սարքավորումներ*  |  |  |  |  |  |
|   | *- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ*  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հիմնական միջոցներ |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Պաշարներ** |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Բարձրարժեք ակտիվներ** |  |  |  |  |  |
| **1.4** | **Չարտադրված ակտիվներ,** այդ թվում | **250,0** | **250,0** | **1250,0** | **250,0** | **2000,0** |
|  | - հող |  |  |  |  |  |
|  | - այլ չարտադրված ակտիվներ | 250,0 | 250,0 | 1250,0 | 250,0 | 2000,0 |

Առաջնահերթություն շահած և կանխատեսելի ֆինանսական ռեսուրսների շրջանակներում իրագործելի աղյուսակ 6-ում նշյալ տեսներկու ծրագրերից հետո, ըստ առաջնահերթության, ոռոգման ջրի ներհամայնքային առկա ցանցի վերանորոգման և նոր ցանցի կառուցման ծրագիրն է: Ինչպես երևում է ըստ չափորոշիչների ծրագրերի գնահատման աղյուսակից, այս ծրագիրը միակն է, որ հրատապության չափորոշիչով հավաքել է ամենաբարձր միավորը և իրատեսականության չափորոշիչով՝ ամենացածրը: Համայնքի ոռոգման ջրի հարցի լուծման խնդիրն ըստ էության ամենաառաջնահերթ և արդիական խնդիրն է, սակայն այն դուրս է մնացել գալիք չորս տարիների ծրագրերի առաջնահերթություններից, քանի որ պահանջում է հսկայական ֆինանսական ներդրումներ, որի հնարավորությունը համայնքը չունի, այդ իսկ պատճառով այդ ծրագրի իրագործումը համարվել է ոչ իրատեսական: Սակայն, լինելով համայնքի համար շատ կարևոր ծրագիր, նրա խնդիրները, նպատակներն ու արդյունքները նույնպես ներկայացվել են համայնքի 2014-17թթ. ՀԶՔԾ-ում: Եվ գալիք չորս տարիների ընթացքում համայնքի ջանքերը ուղղված կլինեն նաև այս ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ ֆինանսական ներդրումներ ներգրավելուն:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՔԱՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸ

Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (այդ թվում՝ հողերի) ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 2014-2017 թթ. ընթացքում համայնքը չունի օտարման ենթակա որևէ շենք, շինություն կամ հողամաս:

# ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ

ՀԶՔԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք չորս տարիների գործունեության ուղեցույցը: 2014-2017թթ. ընթացքում ՀԶՔԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված լինելու համայնքի ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի ֆինասնական, մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀԶՔԾ-ի իրագործումը հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ մոտենալ հեռվում նշմարվող այն ցանկալի տեսլականին, որպիսին ցանկանում է տեսնել համայնքը նրա յուրաքանչյուր բնակիչ: ՀԶՔԾ-ում տեղ գտած դրույթները լինելու են այն ծրագրային հիմքը, որի վրա հենվելով կազմվելու է համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:

Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-երը պետք է սերտորեն և արդյունավետ համագործակցեն պետական կառույցների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների, տեղական ՀԿ-ների և այլ շահագրգիռ կողմերի և կառույցների հետ:

ՀԶՔԾ-ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն համապատասխանաբար համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀԶՔԾ-ի ներքին վերահսկողության արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի ՀԶՔԾ-ի իրականացման նախորդ տարվա արդյունքների ուսումնասիրություն, ամփոփում, ձեռքբերումների գնահատում և թերությունների բացահայտում: Նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա համապատասխան ուղղումներ և լրացումներ կկատարվեն մնացյալ տարիների ծրագրերում:

# Հավելված 1

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ցուցանիշներ** | **Չափի միավոր** | **2012թ.****փաստ.** | **2013թ.****փաստ.** | **2014թ.****կանխ.** | **2015թ.****կանխ.** | **2016թ.****կանխ.** | **2017թ.****կանխ.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Համայնքի վարչական տարածքը | հա | 2998,31 | 2998,31 | 2998,31 | 2998,31 | 2998,31 | 2998,31 |
| 2.  | Բնակչության թիվը, այդ թվում | մարդ | 2847 | 2716 | 2723 | 2730 | 2735 | 2740 |
|  | կանայք | մարդ | 1340 | 1316 | 1320 | 1325 | 1320 | 1330 |
|  | տղամարդիկ | մարդ | 1507 | 1400 | 1403 | 1405 | 1405 | 1405 |
| 3. | Բնակելի առանձնատների թիվը  | տուն | 365 | 365 | 365 | 367 | 368 | 370 |
|  | ընդհանուր մակերեսը  | հազ.քմ | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Տեղափոխվող աղբի քանակը | տոննա | 115 | 115 | 116 | 117 | 118 | 120 |
|  | այդ թվում՝ բնակչությունից | տոննա | 98 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| 5. | Սանիտարական մաքրման և աղբահանության մեքենայական պարկի մեքենա-մեխանիզմների քանակը | միավոր | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Սանիտարական մաքրման տարածքը | հա | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7. | Ոռոգման ցանցի երկարությունը | կմ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 8. | Ոռոգելի հողերի մակերեսը | հա | 150 | 150 | 150 | 160 | 165 | 170 |
| 9. | Խմելու ջրամատակարարման ներհամայնքային համակարգի երկարությունը | կմ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16. | Ներհամայնքային փողոցների և ճանապարհների երկարությունը | կմ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 17. | Ներհամայնքային փողոցների և ճանապարհների մակերեսը | քմ | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
| 18. | Խոշոր եղջերավոր անասունների քանակը, այդ թվում՝ | գլուխ | 970 | 990 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
|  | կովերի | գլուխ | 600 | 700 | 770 | 800 | 850 | 900 |
| 19. | Մանր եղջերավոր անասունների քանակը, այդ թվում՝ | գլուխ | 600 | 700 | 1100 | 1500 | 2500 | 2300 |
|  | ոչխարների | գլուխ | 580 | 680 | 700 | 900 | 900 | 900 |
|  | այծերի | գլուխ | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 300 |
| 20. | Առևտրի և ծառայությունների օբյեկտների թիվը, այդ թվում՝ | հատ | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 18 |
|  | առևտրի օբյեկտներ | հատ | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | բենզինի լիցքավորման կետեր | հատ | - | - | - | - | - | - |
|  | գազի լիցքավորման կետեր | հատ | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի մակերեսը | հա | 2808 | 1060,6 | 1606,6 | 1606,6 | 1606,6 | 1606,6 |
| 22. | Վարձակալությամբ տրամադրված հողերի մակերեսը  | հա | 266,17 | 266,12 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 23. |  Վարձակալությամբ տրամադրված հողերի օգտագործման մակարդակը | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 |
| 24. | Բնակարանի կարիքավոր ընտանիք. թիվը | ընտ. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 25. | Նախադպրոցական հիմնարկների թիվը | հատ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | զբաղեցրած հողատարածքը | հազ.քմ | - | - | - | - | - | - |
|  | շենքի տարածքը | քմ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|  | երեխաների թիվը | մարդ | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
|  | խմբերի թիվը | խումբ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | աշխատողների թիվը | մարդ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 26. | Հանրակրթական դպրոցների թիվը | հատ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | աշակերտների թիվը  | մարդ | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
|  | աշխատողների թիվը | մարդ | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 |
|  | մանկավարժների թիվը | մարդ | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
|  | դասարանների թիվը | դաս. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 27. | Մշակութային հիմնարկների թիվը | հատ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | երեխաների թիվը | մարդ | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |
|  | խմբերի թիվը | խումբ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 28. | Առողջապահական հիմնարկների թիվը | հատ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | այցելուների թիվը | մարդ | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | աշխատողների թիվը | մարդ | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 29. | Սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | ընտ. | 250 | 250 | 250 | 260 | 260 | 270 |
| 30. | Կենսաթոշակառուների թիվը | մարդ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31. | Հաշմանդամների թիվը | մարդ | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 32. | Ծնողազուրկ երեխաների թիվը | մարդ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 33. | Աշխատունակների թիվը | մարդ | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 34. | Զբաղվածների թիվը | մարդ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 35. | Գործազուրկների թիվը | մարդ | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| 36. | Ընտանեկան նպաստի համակարգում հաշվառված ընտանիքներ թիվը | ընտ. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 37. | Ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքների թիվը | ընտ. | 147420 | 147420 | 147420 | 147420 | 147420 | 147420 |
| 38. | Բնակչության մեկ շնչին ընկնող բյուջետային եկամուտը | հազ.դրամ | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |